附件3

三明市无线电管理局2026年福建省第十八届运动会和第十二届老年人体育健身大会无线电安全保障技术服务购买项目技术和服务要求

## 一、项目概况

本项目旨在为福建省第十八届运动会和第十二届老年人体育健身大会提供全程、全方位的无线电安全保障，确保赛事期间各类无线电设备（如计时记分、电视转播、安保调度、公众通信等）用频安全，有效防范和快速处置无线电干扰，维护赛场及周边电磁环境秩序。

## 二、技术要求

### （一）总体要求

1.无线电安全保障技术方案支撑

成交供应商需根据运动会赛事安排、场馆分布，协助制定详尽的《无线电安全保障总体方案》及应急预案。方案需涵盖组织指挥体系、频率资源管理、监测网络部署、干扰查处流程等。

2.无线电现场保障设备、演练设备、通讯设备等支撑

成交供应商需提供并部署所需的移动监测车、便携式监测设备、信号压制设备、应急通信设备等。

3.无线电监测内网专线服务

成交供应商需提供稳定、安全的专用网络链路，确保各固定/移动监测点、指挥中心之间的监测数据、指挥指令实时、安全传输。

4.前期保障工作

4.1电磁环境测试：成交供应商需在赛前对主会场、各比赛场馆、运动员村等重点区域进行全面的电磁环境背景测试，建立频谱模板。

4.2不明信号排查：成交供应商需对测试中发现的不明信号进行识别、定位和排查。

4.3无线电通信压制测试：成交供应商需模拟赛事高峰期的用频场景，对重点频段的承载能力进行测试评估。

5.技术保障团队的统一培训

成交供应商需对采购人指派的保障团队人员进行系统培训，内容包括无线电管理法规、监测设备操作、干扰信号分析、应急处置流程等。

6.所有无线电发射设备的检测和贴标

成交供应商需对进入赛事核心区域的所有无线电发射设备（如对讲机、无线麦克风、摄像机微波等）进行检测，核验频率、功率等参数，对合规设备粘贴专用准入标签。

7.各市外保障团队的后勤服务

成交供应商需负责为从外市调集的无线电保障人员提供赛事期间的后勤保障支持。

8.运动会无线电安全保障技术文档的归集成册

保障服务结束后，成交供应商需将所有过程文档、测试报告、监测日志、处置记录、培训资料等整理归档，形成完整的项目文档汇编。

### （二）详细要求

#### 1.现场指挥中心要求

1.1大屏显示

成交供应商需在主场馆现场指挥中心搭建三块尺寸不低于60寸的显示屏，用于显示一线车辆和人员实时画面及地图位置，支撑指挥调度工作开展。

主场馆现场指挥中心与三明市无线电管理局总指挥中心之间需通过互联网有线网络实现互联互通，确保两个指挥中心的大屏显示画面保持同步。

1.2视频回传

成交供应商需确保服务期间无线电监测车、执法车能够实现实时视频回传，并在总指挥中心和现场指挥中心大屏上流畅、清晰显示。

成交供应商需确保服务期间无线电执法人员能够实现单兵实时视频回传，并在总指挥中心和现场指挥中心大屏上流畅、清晰显示。

1.3车辆定位

成交供应商需确保车辆能够实时定位，在总指挥中心和现场指挥中心大屏上能显示地图和车辆实时位置。

1.4指挥调度

成交供应商需确保总指挥中心可对现场指挥中心、无线电监测车、执法车进行语音指挥调度。

成交供应商需确保现场指挥中心可对无线电监测车、执法车进行语音指挥调度。

- 2.无线电安全保障演练要求

成交供应商需提前模拟赛事无线电安全保障实战场景，通过专业化演练科目设置，提升无线电监测技术人员应急处置能力和重大活动无线电安全保障能力，演练需全方位贴近实战需求，演练次数不少于3次；演练科目应设置包括但不限于黑广播查处、无人机表演干扰排查、场馆内干扰信号排查等科目。

- 3.服务内容清单

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场指挥中心建设及设备租赁部署 | 成交供应商需提供指挥中心所需全部设备租赁服务，包括大屏、车载摄像机、执法记录仪等；成交供应商需完成设备安装部署，确保与总指挥中心互联互通；赛事结束后成交供应商需提供设备拆卸及现场还原服务。 |
| 2 | 无线电安全保障演练筹备和组织 | 成交供应商需组建专门团队组织演练实施和提供技术支持，策划拟制演练方案和脚本，明确演练内容、科目、规则及流程；成交供应商需提供演练辅助人员；成交供应商应负责演练场地的勘查、选址、布置及与场馆主管、当地街道、政府相关部门的协调和报备工作。 |
| 3 | 演练设备与系统提供（含租赁） | 成交供应商需提供演练所需全部设备租赁服务，包括无线电信号源、辅助设备、便携式监测设备等；确保设备满足技术参数要求，租赁使用时间不少于15自然天。 |
| 4 | 场地勘察及电磁环境测试 | 成交供应商需完成演练场地信号源布置；成交供应商需对演练场地进行前期测试，在彩排和演练活动开展期间进行电磁环境测试不少于3次（需配备专业测试设备）。 |
| 5 | 配套服务 | 成交供应商应负责无线电设备贴标及安检口设备准入服务；成交供应商应负责演练及赛事保障所需设备、仪器等物资的运送；成交供应商需提供演练及赛事期间常用药品等配套基础医疗服务。 |
| 6 | 设备租赁期间维护 | 成交供应商应负责租赁设备在整个服务周期内的运行维护，确保设备无故障运行，满足指挥中心使用及演练需求。 |

#### 4.设备租赁需求清单

| 序号 | 名称 | 指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载摄像机 | 图像尺寸支持1920×1080； 支持车内车外视频切换； 通信模块：视频回传，支持全网通； 定位模块：支持GPS或北斗定位。 | 6台 | 租赁 |
| 2 | 执法记录仪 | 录像分辨率支持1080P； 定位：支持GPS或北斗定位； 网络传输：视频回传，支持全网通。 | 6台 | 租赁 |
| 3 | 大屏 | 尺寸不低于60寸； | 3台 | 租赁 |
| 4 | 语音指挥调度设备 | 支持语音指挥调度 | 按需配置 | 租赁 |
| 5 | 指挥中心配套设备 | 用于支持大屏显示地图以及车辆、执法人员实时画面和位置； 用于支持总指挥中心和现场指挥中心的大屏画面保持同步。 | 按需配置 | 租赁 |
| 6 | 黑广播信号源 | 频率范围：87-108MHz； 发射带宽：120KHz；发射功率可调，最大可达1kW； 可将mp3音频文件作为发射内容； 信号调制类型：FM； 供电模式：220V市电。 | 1个 | 租赁，用于黑广播查处科目 |
| 7 | GPS干扰器 | 频率范围：1560-1590MHz； 发射带宽：30MHz； 发射功率：0.5W； 供电模式：电池。 | 1个 | 租赁，用于无人机表演干扰排查科目 |
| 8 | 低功率信号源 | 频率范围：100MHz-3GHz； 信号调制类型：至少包含AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK； 通信体制：至少包含DMR、dPMR、TETRA、2FSK、LORA、GSM； 频率步进：≤1kHz； 频率准确度：≤2ppm； 发射功率：≥10mW，可调； 工作模式：集中控制，联网控制； 供电模式：电池； 工作时间：不低于5小时； 重量：≤2kg。 | 5个 | 租赁，用于场馆内干扰信号排查科目 |
| 9 | 高功率信号源 | 频率范围：150MHz-6GHz； 信号调制类型：至少包含AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK； 通信体制：至少包含DMR、dPMR、TETRA、2FSK、LORA、GSM； 频率步进：≤1kHz； 频率准确度：≤2ppm； 发射功率：≥10W，可调； 工作模式：集中控制，联网控制； 供电模式：电池； 工作时间：不低于5小时； 重量：≤3.5kg。 | 2个 | 租赁，用于场馆内干扰信号排查科目 |
| 10 | 便携式监测设备 | 频率范围：30MHz-6GHz； | 3套 | 租赁 |
| 11 | 可搬移站 | 频率范围：30MHz-6GHz； | 3套 | 租赁 |
| 12 | TDOA监测设备 | 频率范围：30MHz-6GHz； | 3套 | 租赁 |
| 13 | 空中监测平台 | 频率范围：30MHz-6GHz； | 1套 | 租赁 |
| 14 | 桌、椅、置物架等 | 用于摆放显示屏及其他设备。 | 按需配置 | 租赁 |
| 15 | 演练辅助设备 | 包括但不限于转接头、射频线缆、三角架、适配器、电源插座等 | 按需配置 | 租赁 |
| 16 | 演练工作手册 | 内容包括演练方案、演练脚本 | 每人1份 | 按需印制 |
| 17 | 医药箱 | 提供常用药品（心脏病、高血压、创伤药、伤风感冒药等现场所需药品） | 1个 | 按需配备 |
| 18 | 铭牌、胸卡 | 统一铭牌、演练人员胸卡 | 铭牌不少于20个；胸卡不少于50个。 | 按需制备 |

*为履行服务所需，如上述清单未尽列明，成交供应商亦应当予以提供；上述租赁设备将在运动会顺利闭幕后15个工作日内归还给成交供应商。

#### 5.技术支持要求

5.1设备安装、调试及拆卸

5.1.1在采购人的协助下，成交供应商须在2026年05月完成现场指挥中心全部设备的安装、调试工作，确保设备正常运行及与总指挥中心的互联互通。

5.1.2成交供应商须在无线电安全保障演练开始前7天，将演练所需全部设备、仪器等物资运送至采购人指定地点并完成部署调试。

5.1.3福建省第十八届运动会和第十二届老年人体育健身大会结束后，成交供应商应免费提供所有设备的拆卸服务，在采购人下达指令后成交供应商需在1日内完成所安装设备的拆除工作，并尽可能还原安装现场。

5.2驻场技术支持

5.2.1在2026年04月当月内成交供应商应选派至少1名现场技术支持人员常驻现场，负责指挥中心设备及租赁设备的运行维护，确保设备无故障运行。

5.2.2无线电安全保障演练期间，成交供应商应安排专业技术人员全程在场，提供技术支持，及时处置设备及演练过程中的各类问题。

5.3技术服务响应

服务履行期间，接到采购人技术服务要求后，成交供应商应在2小时之内作出响应；若采购人需要，应在24小时之内派出专业工程师到达现场解决问题。

5.4租赁设备运行维护

服务周期内，成交供应商需定期对租赁设备进行检查维护，建立设备运行台账，及时发现并排除设备故障，确保设备始终处于良好工作状态，满足指挥调度及演练工作需求。

## 三、商务条件

### 1.交货时间：服务时间自合同签订之日起至福建省第十八届运动会闭幕之日止

### 2.交货地点：采购人指定地点

### 3.交货条件：完成福建省第十八届运动会无线电安全保障

### 4.履约验收方式

#### 4.1期次1，说明：合同签订后成交供应商按照《设备租赁需求清单》提供所有设备，设备全部送达采购人指定地点后由采购人和成交供应商双方进行点验确认，确认无误后第1期次验收合格。

#### 4.2期次2，说明：成交供应商按照合同要求完成合同规定次数的无线电安全保障演练后，第2期次验收合格。

#### 4.3期次3，说明：成交供应商顺利完成福建省第十八届运动会和第十二届老年人体育健身大会无线电安全保障，期间无重大错误、纰漏等事故，并在运动会闭幕之日起15日内提供相关项目文档后，本项目最终验收合格。

### 5.合同支付方式

#### 5.1进度款，合同签订后成交供应商按照《设备租赁需求清单》提供所有设备，设备全部送达采购人指定地点后由采购人和成交供应商双方进行点验确认，确认无误后第1期次验收合格，第1期次验收合格后，采购人在收到成交供应商提交的第1期次验收合格单、等额增值税普通发票等完整报销材料后15日内向成交供应商一次性支付相关款项，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20.00%。

#### 5.2进度款，成交供应商按照合同要求完成合同规定次数的无线电安全保障演练后，第2期次验收合格，第2期次验收合格后，采购人在收到成交供应商提交的第2期次验收合格单、等额增值税普通发票等完整报销材料后15日内向成交供应商一次性支付相关款项，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%。

#### 5.3进度款，成交供应商顺利完成福建省第十八届运动会无线电安全保障，期间无重大错误、纰漏等事故，并在运动会闭幕之日起15日内提供相关项目文档后，本项目最终验收合格，最终验收合格后，采购人在收到成交供应商提交的最终验收合格单、等额增值税普通发票等完整报销材料后15日内向成交供应商一次性支付相关款项，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%。

### 6.履约保证金：不缴纳

### 7.违约责任

7.1因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商须向采购人支付合同总金额20%的违约金。

7.2在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，成交供应商须向采购人支付合同总金额20%的违约金。

7.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

7.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

7.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

### 8.知识产权

成交供应商须保障采购人在使用服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

### 9.仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交供应商双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向三明市三元区人民法院提起诉讼来解决争议。

### 10.保密条款

成交供应商须严格遵守国家安全保密有关规定，严禁泄露信息。对涉密信息不询问，不议论、不散布，对涉密信息载体应当登记注册、集中管理、统一处理、杜绝失、泄密现象发生。如出现违约，并造成后果的，将依据相关法律，追究其法律责任。

## 四、其他事项

### 1.除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

### 2.供应商应严格根据采购文件及合同的要求提供服务，否则采购人有权解除合同。

### 3.本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。