附件2

基于多维特征融合的GNSS异常监测课题研究

项目采购内容及要求

- 技术标准与要求

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称 基于多维特征融合的GNSS异常监测课题研究 |
| 2 | 二、主要目标 全球导航卫星系统（GNSS）已广泛应用于交通出行、灾害搜救、地理测绘、工程建设、精确授时等方面，既是全球空间基础设施，更是现代社会的科技底座。GNSS信号非常微弱，在复杂电磁环境中易受压制性干扰与欺骗性攻击，且现有干扰监测判断技术存在虚警率偏高等问题。本项目旨在研究一种融合多维特征的监测 GNSS 信号异常方法，兼具压制/欺骗双模干扰监测能力，精准区分压制性干扰与欺骗性攻击，实现准确警示。 |
| 3 | 三、服务内容 1. 梳理国内外研究现状，分析现有研究及应用落地不足，提出研究实现指标； 2.研究提出GNSS受压制干扰、欺骗干扰的多维域特征的监测方法及理论依据，架构基于该方法的可操作性监测系统构成； 3.提出包括监测终端管理、用户管理、地图定位、看板展示以及警示数据传输、分析判断、示警等功能在内的GNSS信号异常监测管理系统功能； 4.提出监测终端技术指标，开发轻量化监测终端设备，开展必要的测试验证得到试验数据； 5.性能评估，形成课题研究报告、查新（撰写论文）、专家论证评审等。 |
| 4 | 四、服务要求 1.供应商能够针对本项目组建专门的课题研究团队。 2.供应商不得将本项目分包或拆包，供应商应根据采购人的要求提供完整的服务。 3.供应商在实施过程中，应与采购人联系沟通报告研究进展，及时发现问题。 4.供应商在实施过程中所形成的有关调查材料，应整理成册归档，以便采购人调阅。 5.供应商对执行本项目过程中知悉的涉密信息严加保密，不得将其知悉的秘密和采购人提供的资料对外泄露。 |
| 5 | 五、项目成果要求 1.成果构成 包括但不限于：通过专家评审的课题研究报告（详版与简版）、监测终端样机、管理系统。 2.成果规范 文本文件必须做到清晰、完整、准确。提交的正式工作成果须加注采购人名称、供应商名称、项目负责人和课题组人员名单。 3.成果格式 全部成果均应制作成计算机数据文件，管理系统软件须基于 Linux 系统部署；文本文件采用pdf和WPS格式文件，图形文件采用JPG格式文件，汇报演示文件采用PPT格式；相关成果数据文件以光盘或 U 盘形式存储并提交，课题报告文稿需另提交书面装订文本2份，监测终端样机需展示实物。 |

- 主要商务要求

- 标的提供的时间

签订合同后至2026年12月31日，如有特殊情况，供应商应继续履行服务至本项工作全部完成。

- 付款方式

1期：支付比例50%，采购人与供应商签订合同，供应商向采购人提供相应的发票及支付文件后5个工作日内，采购人向供应商支付合同金额50%的合同款；

2期：支付比例50%，项目验收通过后，供应商向采购人提供相应的发票及支付文件后5个工作日内，采购人向供应商支付合同金额50%的合同款。如因供应商未及时提供等额发票，采购人不因此承担迟延付款的责任。

采购人在前款规定的付款时间为向相关采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。

- 验收要求

1期：采购人对供应商的研究成果组织不少于3名专家进行专业评审，所需经费从本项目预算经费中列支。供应商按评审意见修改完善并提交研究报告终稿后课题结题。

- 履约保证金

不收取。

- 资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力的研究机构、高校、行业协会等企事业单位和社会团体等；

（二）具有良好信誉，遵守国家有关法律、法规和规章，参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录行为；

（三）熟悉无线电管理相关工作以及具备履行合同所必需的专业技术能力；

（四）研究团队应不少于3名中级及以上职称人员，至少有1名高级及以上职称人员；

（五）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。